
****

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ**

**УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 32» г. БЕЛГОРОДА**

**ПРИКАЗ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О введении федеральных основных образовательных программ в МБОУ «Лицей № 32»**

Во исполнение приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16 ноября 2022 года № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» и от 23 ноября 2022 года № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» (зарегистрированы Минюстом России 22 декабря 2022 года № 71762, № 71764 и № 71763) (далее - ФООП) и приказом министерства образования Белгородской области от 17 апреля 2023 года №1222 «Об организации работы по введению федеральных основных образовательных программ», в соответствии с приказом управления образования администрации г. Белгорода от 03.05.2023 г. № 660 «Об организации по введению федеральных основных общеобразовательных программ», в целях организации работы по введению федеральных основных образовательных программ в МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода

**п р и ка з ы в а ю:**

1. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению введения в МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода федеральных основных образовательных программ (далее – ФООП) по всем учебным предметам учебного плана на уровнях начального, основного и среднего общего образования (Приложение №1).
2. Утвердить план-график мероприятий введения ФООП в МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода (Приложение №2).
3. Членам рабочей группы:

3.1. Обеспечить в МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода введение федеральных основных образовательных программ по всем учебным предметам учебного плана на уровнях начального, основного и среднего общего образования не позднее 01.09.2023 г.;

3.2. Обеспечить выполнение в МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода план-графика мероприятий по введению ФООП по всем учебным предметам учебного плана на уровнях начального, основного и среднего общего образования. Срок до 31.12.2023 г.;

3.3. Организовать информационное и организационно-методическое обеспечение введения ФООП на уровне МБОУ «Лицей № 32»  
г. Белгорода. Срок постоянно;

3.4. Обеспечить функционирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП в срок до 01 июля 2023 года.

3.5. На постоянной основе проводить мониторинг нормативно-правовых и методических документов о введении ФООП и учитывать их в работе;

3.6. Разработать готовые к утверждению финальные проекты Образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в срок не позднее 01.07.2023 г.

3.7. Проводить систематический мониторинг готовности лицея к введению ФООП в соответствии с критериями готовности общеобразовательных организаций г. Белгорода к введению ФООП (утверждены приказом управления образования администрации   
г. Белгорода от 03.05.2023 г. № 660).

1. Установить персональную ответственность членов рабочей группы за качество и эффективность работы в составе рабочей группы по введению ФООП по всем учебным предметам учебного плана на уровнях начального, основного и среднего общего образования лицее.
2. Секретарю Волобуевой Н.В. довести настоящий приказ до работников, перечисленных в данном приказе, под подпись.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

**Директор лицея Е.В. Тарануха**

Чуева Н.А**.**

С приказом ознакомлены:

Кабанова И.В. Богданова Т.П.

Черных О.В. Кайдалова Н.Н.

Шубная Я.А. Михайлюк А.В.

Середенко Г.И. Андреева Н.С.

Чуева Н.А. Луговская М.В.

Можевитина В.И. Оспищева С.Н.

Сахнова С.И. Кайдалова С.И.

Полякова Д.О. Таравитова Е.В.

Приложение № 1

к приказу от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_2023г. № \_\_\_\_\_

Состав рабочей группы по обеспечению введения

федеральных основных образовательных программ

в МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода

Руководитель группы: директор лицея Тарануха Е.В;

Члены рабочей группы:

1. Кабанова И.В. – заместитель директора;
2. Можевитина В.И. – заместитель директора;
3. Середенко Г.И. – заместитель директора;
4. Черных О.В. – заместитель директора;
5. Чуева Н.А. – заместитель директора;
6. Шубная Я.А. – заместитель директора;
7. Оспищева С.Н. – руководитель МО учителей русского языка, литературы
8. Богданова Т.П. – руководитель МО учителей математики, физики и информатики;
9. Полякова Д.О. – руководитель МО учителей естественно-научных предметов;
10. Михайлюк А.В. – руководитель МО учителей иностранных языков;
11. Кайдалова Н.Н. – руководитель МО учителей общественных наук;
12. Андреева Н.С. – руководитель МО учителей начальных классов;
13. Кайдалова С.И. – руководитель МО учителей предметов эстетического цикла.
14. Таравитова Е.В. – заведующая библиотекой.

Критерии готовности

общеобразовательной организации

к введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее-ФООП):

разработан и утвержден на уровне общеобразовательной организации план-график мероприятий по введению ФООП;

разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующие ФООП;

локальные нормативные акты общеобразовательной организации приведены в соответствие с требованиями ФООП и в связи с их введением;

разработан план работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП;

осуществлено повышение квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения ФООП;

сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП;

обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации образовательной программы начального общего образования, образовательной программы основного общего образования и образовательной программы среднего общего образования, соответствующих ФООП.

Приложение № 2

Утвержден приказом

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_2023 г. № \_\_\_\_\_

План-график

мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее — ФООП)

в МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты** |
| **Нормативное и организационное обеспечение введения ФООП** | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению введения ФООП и приведению ООП в соответствие с ФООП | Май 2023 | Директор лицея, рабочая группа | Имеется единая информационно-консультационная площадка для администрации и педагогических работников лицея |
| 2 | Проведение совещаний с педагогическими сотрудниками лицея по вопросам введения ФООП | май-июнь 2023 | Администрация лицея, члены рабочей группы | Рассмотрены вопросы нормативно-правовой обеспеченности введения ФООП |
| 3 | Организация участия педагогических сотрудников в мероприятиях по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС) | по отдельному плану графику | Администрация лицея | Обеспечена своевременная коррекция действий администрации лицея и муниципальной управленческой команды в рамках введения ФООП |
| 4 | Формирование школьного план-графика мероприятий по введению ФООП | до 20 мая 2023 | Администрация лицея | Синхронизированы процессы управления введения ФООП на уровне лицея, муниципальном и региональном уровнях |
| 5 | Нормативное обеспечение введения ФООП: проведение экспертизы локальных актов лицея | 31 августа 2023 | Администрация лицея | Внесение изменений в нормативные правовые акты |
| 6 | Проведение инвентаризации библиотечного фонда лицея, сопоставление результатов с требованиями ФООП и ФПУ | До 01 июня 2023 | Администрация лицея, библиотекарь | Своевременная укомплектованность библиотечного фонда лицея в соответствие с требованиями ФООП и ФПУ |
| 7 | Изучение документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение ФООП | В течение всего периода | Администрация лицея, члены рабочей группы | Синхронизированы подходы к организации введения ФООП в лицее |
| 8 | Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФООП, на заседании педагогического совета | до 01 сентября 2023 г. | Администрация лицея | Основные образовательные программы уровней образования, приведенные в соответствие с ФООП |
| **Методическое обеспечение введения ФООП** | | | | |
| 9 | Организация работы школьных методических объединений по вопросам введения ФООП | май, декабрь 2023 | Администрация лицея, члены рабочей группы | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 10 | Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по учебным предметам | май– август 2023 | Администрация лицея, члены рабочей группы | Аккумулированы эффективные приемы и методы реализации федеральных рабочих программ по учебным предметам |
| 11 | Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по внеурочной деятельности | май– август 2023 | Администрация лицея, члены рабочей группы | Аккумулированы эффективные приемы и методы реализации федеральных рабочих программ по внеурочной деятельности |
| 12 | Участие в муниципальных и региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах и других образовательных событиях по актуальным вопросам введения ФООП | май, август 2023 | Администрация лицея | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя, выявление успешных практик |
| 13 | Сопровождение деятельности педагогических сотрудников по использованию методических рекомендаций, связанных с введением ФООП | май – август 2023 | Администрация лицея, члены рабочей группы | Синхронизированы подходы к организации введения ФООП в лицее |
| 14 | Организация работы по включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП | Июнь – август 2023 | Администрация лицея, члены рабочей группы | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| **Кадровое обеспечение введения ФООП** | | | | |
| 15 | Направление педагогических работников лицея на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФООП | апрель август 2023 | Администрация лицея | Обеспечена готовность педагогических работников по вопросам введения ФООП |
| 16 | Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов муниципальных органов управления образованием по вопросам введения ФООП | апрель август 2023 | Администрация лицея | Синхронизированы процессы обучения педагогических работников и администрации лицея по вопросам введения ФООП |
| **Мониторинг готовности лицея к введению ФООП** | | | | |
| 17 | Определение дефицитов и способов их реализации при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса | апрель – май 2023 | Администрация лицея | Реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП в лицее |
| 18 | Приведение библиотечного фонда лицея в соответствие с требованиями ФООП и ФПУ | Май – август 2023 | Администрация лицея, библиотекарь | Обеспечен перспективный перечень учебников, необходимых для закупки до 01.09.2023 г. для реализации ООП уровней образования в соответствии с ФООП |
| 19 | Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФООП | До 01 июня 2023 г. | Члены рабочей группы | Обеспечено соответствие ООП требованиям ФООП и рекомендациям по приведению в соответствие с ФООП |
| 20 | Формирование и внедрение внутришкольной системы контроля готовности к введению ФООП | май – август 2023 | Администрация лицея | Обеспечен промежуточный контроль (проверка) готовности лицея к введению ФООП |
| 21 | Проведение индивидуальных контрольных собеседований с педагогическими работниками по вопросам готовности к введению ФООП | май – август 2023 | Администрация лицея, члены рабочей группы | Обеспечен контроль готовности педагогических сотрудников к введению ФООП. Оказана помощь |
| 22 | Мониторинг и контроль использования педагогическими работниками лицея рабочих программ по учебным предметам | До 25 сентября 2023 | Администрация лицея | Обеспечено единство образовательного пространства в лицее и в г. Белгороде |
| **Информационное обеспечение введения ФООП** | | | | |
| 23 | Размещение на официальном сайте лицея информации о введении ФООП | май – август 2023 | Администрация лицея | Ознакомление участников образовательных отношений о возможностях, предоставляемых системой образования гражданам при введении ФООП |
| 24 | Размещение на официальном сайте лицея ООП | август 2023 | Администрация лицея | Ознакомление участников образовательных отношений с ООП |
| 25 | Проведение родительских собраний, посвященных применению ФООП | август 2023 | Администрация лицея | Ознакомление участников образовательных отношений о возможностях, предоставляемых системой образования гражданам при введении ФООП |